## Sheet1
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names | % Complete
1 | Phase 1: Initiation | 12 days | 2014-02-11 | 2014-02-23 |  | 100%
2 | Gather requirements | 2 hrs | 2014-02-11 | 2014-02-11 | All | 100%
3 | Develop statement of work | 4 hrs | 2014-02-16 | 2014-02-23 | Nicolas | 100%
4 | Phase 2: Planning | 12 days | 2014-02-18 | 2014-02-27 |  | 100%
5 | Get framework requirements | 4 hrs | 2014-02-18 | 2014-02-25 | James | 100%
6 | Develop high level design | 5 hrs | 2014-02-18 | 2014-02-23 | Zach,Alicia | 100%
7 | Develop prototype | 3 hrs | 2014-02-25 | 2014-02-27 | Zach | 100%
8 | Phase 3: Execution | 41 days | 2014-03-10 | 2014-04-20 |  | 0%
9 | Code website | 20 hrs | 2014-03-10 | 2014-04-15 | James,Nicolas | 0%
10 | Design website (css) | 20 hrs | 2014-03-14 | 2014-04-15 | Zach,Alicia | 0%
11 | Testing | 10 hrs | 2014-03-17 | 2014-04-15 | All | 0%
12 | Launch website | 1 hr | 2014-04-15 | 2014-04-15 | James | 0%
13 | Live testing | 4 hrs | 2014-04-15 | 2014-04-20 | All | 0%
14 | Phase 4: Closing | 39 days | 2014-03-14 | 2014-04-22 |  | 0%
15 | Website go live | 1 hr | 2014-04-22 | 2014-04-22 | James | 0%
16 | Documention | 10 hrs | 2014-03-14 | 2014-04-18 | Nicolas | 0%
17 | Training | 2 hrs | 2014-04-19 | 2014-04-19 | All | 0%